## 様式-85
様式-85
[9 empty] | 工 事 月 報 | [8 empty] | （ |  |  | 月）
[19 empty] | 【注意】 |  | のセルと☑のみ記入すること
工 事 名 |  | :
受注者名 |  | : | [11 empty] | 余裕期間制度（フレックス方式） | [8 empty] | 適用 |  | 設計余裕期間
[14 empty] | 適用工事の始期と終期 | [11 empty] | 日
現場代理人 |  |  | : | [10 empty] | 始期（着手） |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 実余裕期間
[14 empty] | 終期（工期） |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 日
全体工期 （契約） |  |  | 着工 |  | : | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 週休２日制度 対象工事方式 |  |  |  |  | 完全週休2日 |  |  | 週休２日
|  |  | 工期 |  | : | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
※閉所した日は、日付右側に「○」を記入する
※工事着手日（始期）および完成日（終期）には日付の欄に「○」を付け、稼働開始日と稼働終了時には日付の欄に「□」を付けること
当月 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | [5 empty] | 閉所日 |  |  |  | 各週の達成状況 | [6 empty] | 対象外
曜日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 | 平日閉所 |  | 土日閉所 |  | 完全週休2日 |  |  | 週休２日 |  |  | 備考 |  | 適用対象外とは・・・ | プルダウン
１週 | [14 empty] | 0 | 日 | 0 | 日 | × |  |  | △ |  |  |  |  | 工事着手日（週の途中から着手した当該週は除く）から完成日までの期間（工場制作期間（現場が稼働していない場合のみ）、および現場条件等により監督職員が対象外と認めた期間を除く） QA12参考 | 〇
２週 | [14 empty] | 0 | 日 | 0 | 日 | × |  |  | △
３週 | [14 empty] | 0 | 日 | 0 | 日 | × |  |  | △
４週 | [14 empty] | 0 | 日 | 0 | 日 | × |  |  | △
５週 | [14 empty] | 0 | 日 | 0 | 日 | × |  |  | △
６週
[19 empty] | 〇 | ：達成
| 今月の達成状況 |  |  | 完全週休2日 |  |  | 週休２日 | [11 empty] | △ | ：代替日を設けて達成
| 達成 | [17 empty] | × | ：未達成
| 未達成 | [17 empty] | ※完全週休２日の場合、現場
| ※上欄は、監督職員が確認し☑を入れる | [17 empty] | 閉所の代替日は同一週に限る
状 況 写 真
記 事
備 考 | [5 empty] | ※虚偽の記載（現場閉所日等）が有った場合にはペナルティの対象となるため 十分注意すること。
必要に応じて進捗状況が分かる写真
を１枚添付すること
Note on AD9: 入札公告における余裕期間（日数）を記入
Note on Q10: 余裕期間制度適用工事における実際の現場着手日
Note on U10: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on AD11: 実際に取った余裕期間（日数）を記入
Note on I12: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on I13: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on G16: 和暦で入力
Note on J16: 月を入力
Note on AC18: 振替日があればを記入
Note on AF18: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AC19: 振替日があればを記入
Note on AF19: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AC20: 振替日があればを記入
Note on AF20: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AF21: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AC22: 振替日があればを記入
Note on AF22: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on S23: 翌月分に記載
Note on U23: 翌月分に記載
Note on I52: 工事の出来事を記事として入力

## 記載例
様式-85
[9 empty] | 工 事 月 報 | [9 empty] | （ | 7 |  | 月）
[20 empty] | 【注意】 |  | のセルと☑のみ記入すること
工 事 名 |  | : | 県道○○線○○地区道路改良工事
受注者名 |  | : | ○○建設株式会社 | [10 empty] | 余裕期間制度（フレックス方式） | [9 empty] | 適用 |  | 設計余裕期間
[14 empty] | 適用工事の始期と終期 | [12 empty] | 60 | 日
現場代理人 |  |  | : | ○○ ○○ | [9 empty] | 始期（着手） |  |  |  | 令和 |  | 7 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 実余裕期間
[14 empty] | 終期（工期） |  |  |  | 令和 |  | 8 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 |  | 30 | 日
全体工期 （契約） |  |  | 着工 |  | : | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 週休２日制度 対象工事方式 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  | 週休２日
|  |  | 工期 |  | : | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
※閉所した日は、日付右側に「○」を記入する
※工事着手日（始期）および完成日（終期）には日付の欄に「○」を付け、稼働開始日と稼働終了時には日付の欄に「□」を付けること
当月 |  | 令和 |  | 7 |  | 年 | 7 |  | 月 | [6 empty] | 閉所日 |  |  |  | 各週の達成状況 | [7 empty] | 対象外
曜日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 平日閉所 |  | 土日閉所 |  | 完全週休2日 |  |  | 週休２日 |  |  | 備考 |  |  | 適用対象外とは・・・ | プルダウン
１週 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 〇 | 4 |  | 5 |  | 6 | 〇 | 1 | 日 | 1 | 日 | [8 empty] | 〇 | 工事着手日（週の途中から着手した当該週は除く）から完成日までの期間（工場制作期間（現場が稼働していない場合のみ）、および現場条件等により監督職員が対象外と認めた期間を除く） QA12参考 | 〇
２週 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 〇 | 12 | 〇 | 13 | 〇 | 1 | 日 | 2 | 日 | 〇 |  |  | 〇
３週 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 〇 | 19 | 〇 | 20 |  | 1 | 日 | 1 | 日 | △ |  |  | 〇
４週 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 〇 | 0 | 日 | 1 | 日 | × |  |  | △ |  |  | 7/11代替
５週 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 0 | 日 | 0 | 日 | [8 empty] | 〇
６週
[20 empty] | 〇 | ：達成
| 今月の達成状況 |  |  | 完全週休2日 |  |  | 週休２日 | [12 empty] | △ | ：代替日を設けて達成
| 達成 | [18 empty] | × | ：未達成
| 未達成 | [18 empty] | ※完全週休２日の場合、現場
| ※上欄は、監督職員が確認し☑を入れる | [18 empty] | 閉所の代替日は同一週に限る
状 況 写 真
記 事
備 考 | [5 empty] | ※虚偽の記載（現場閉所日等）が有った場合にはペナルティの対象となるため 十分注意すること。
必要に応じて進捗状況が分かる写真
を１枚添付すること
Note on AD9: 入札公告における余裕期間（日数）を記入
Note on Q10: 余裕期間制度適用工事における実際の現場着手日
Note on U10: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on AD11: 実際に取った余裕期間（日数）を記入
Note on I12: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on I13: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on G16: 和暦で入力
Note on J16: 月を入力
Note on AC18: 振替日があればを記入
Note on AF18: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AC19: 振替日があればを記入
Note on AF19: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AC20: 振替日があればを記入
Note on AF20: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AF21: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AC22: 振替日があればを記入
Note on AF22: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on S23: 翌月分に記載
Note on U23: 翌月分に記載
Note on I52: 工事の出来事を記事として入力

## （参考）判定表
（参考）完全週休２日工事、週休２日工事達成状況判定表
[5 empty] | 完全週休２日工事達成状況 |  |  |  | 週休２日工事達成状況 |  |  | 備考
月別 |  |  |  |  | 達成 | 代替日を設けて達成 | 未達成 |  | 達成 | 代替日を設けて達成 | 未達成
[5 empty] | 〇 | △ | × |  | 〇 | △ | ×
令和 | 7 | 年 | 4 | 月 | - | - | - |  | - | - | - | 工場制作期間
令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | - | - | - |  | - | - | - | 工場制作期間
令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | - | - | - |  | - | - | - | 工場制作期間
令和 | 7 | 年 | 7 | 月 | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 着手日7/2
令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0
令和 | 7 | 年 | 9 | 月 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0
令和 | 7 | 年 | 10 | 月 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0
令和 | 7 | 年 | 11 | 月 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0
令和 | 7 | 年 | 12 | 月 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 0
令和 | 8 | 年 | 1 | 月 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0
令和 | 8 | 年 | 2 | 月 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0
令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 完成日3/31
合計 |  |  |  |  | 24 | 10 | 1 |  | 24 | 11 | 0
|  |  |  | 以下順番に確認 | [6 empty] | 代替可能の週数
|  |  |  | (1) | 未達成週の有無 | （あり） |  | (3) | 未達成週の有無 | （あり） | 35 | ×0.3= | 10.5 | ≒ | 11 | 週
[5 empty] | あり | →(3)週休2日工事達成状況を確認 |  |  | なし | →補正なし |  |  | （四捨五入）
[5 empty] | ↓（なし） |  |  |  | ↓（なし）
|  |  |  | (2) | 7割要件の確認 | （未達成） |  | (4) | 7割要件の確認 | （未達成）
[5 empty] | 達成 | →(3)週休2日工事達成状況を確認 |  |  | 達成 | →補正なし
[5 empty] | ↓（達成） |  |  |  | ↓（達成）
[5 empty] | 完全週休2日工事 |  |  |  | 週休2日工事
[10 empty] | この工事は | 週休２日工事
|  |  | あり |  | 1 |  |  |  | あり | 0
|  |  | 達成 |  | 1 |  |  |  | 達成 | 1
のみ記入

## 様式-85 (2)
様式-85
[9 empty] | 工 事 月 報 | [8 empty] | （ |  |  | 月）
[19 empty] | 【注意】 |  | のセルと☑のみ記入すること
工 事 名 |  | :
受注者名 |  | : | [11 empty] | 余裕期間制度（フレックス方式） | [8 empty] | 適用 |  | 設計余裕期間
[14 empty] | 適用工事の始期と終期 | [11 empty] | 日
現場代理人 |  |  | : | [10 empty] | 始期（着手） |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 実余裕期間
[14 empty] | 終期（工期） |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 日
全体工期 （契約） |  |  | 着工 |  | : | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 週休２日制度 対象工事方式 |  |  |  |  | 完全週休2日 |  |  | 週休２日
|  |  | 工期 |  | : | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
※閉所した日は、日付右側に「○」を記入する
※工事着手日（始期）および完成日（終期）には日付の欄に「○」を付け、稼働開始日と稼働終了時には日付の欄に「□」を付けること
当月 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | [5 empty] | 閉所日 |  |  |  | 各週の達成状況 | [6 empty] | 対象外
曜日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 | 平日閉所 |  | 土日閉所 |  | 完全週休2日 |  |  | 週休２日 |  |  | 備考 |  | 適用対象外とは・・・ | プルダウン
１週 | [14 empty] | 0 | 日 | 0 | 日 | × |  |  | △ |  |  |  |  | 工事着手日（週の途中から着手した当該週は除く）から完成日までの期間（工場制作期間（現場が稼働していない場合のみ）、および現場条件等により監督職員が対象外と認めた期間を除く） QA12参考 | 〇
２週 | [14 empty] | 0 | 日 | 0 | 日 | × |  |  | △
３週 | [14 empty] | 0 | 日 | 0 | 日 | × |  |  | △
４週 | [14 empty] | 0 | 日 | 0 | 日 | × |  |  | △
５週 | [14 empty] | 0 | 日 | 0 | 日 | × |  |  | △
６週
[19 empty] | 〇 | ：達成
| 今月の達成状況 |  |  | 完全週休2日 |  |  | 週休２日 | [11 empty] | △ | ：代替日を設けて達成
| 達成 | [17 empty] | × | ：未達成
| 未達成 | [17 empty] | ※完全週休２日の場合、現場
| ※上欄は、監督職員が確認し☑を入れる | [17 empty] | 閉所の代替日は同一週に限る
状 況 写 真
記 事
備 考 | [5 empty] | ※虚偽の記載（現場閉所日等）が有った場合にはペナルティの対象となるため 十分注意すること。
必要に応じて進捗状況が分かる写真
を１枚添付すること
Note on AD9: 入札公告における余裕期間（日数）を記入
Note on Q10: 余裕期間制度適用工事における実際の現場着手日
Note on U10: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on AD11: 実際に取った余裕期間（日数）を記入
Note on I12: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on I13: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on G16: 和暦で入力
Note on J16: 月を入力
Note on AC18: 振替日があればを記入
Note on AF18: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AC19: 振替日があればを記入
Note on AF19: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AC20: 振替日があればを記入
Note on AF20: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AF21: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on AC22: 振替日があればを記入
Note on AF22: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on S23: 翌月分に記載
Note on U23: 翌月分に記載
Note on I52: 工事の出来事を記事として入力